**График апробации и введения**

**«Курсов повышения квалификации священнослужителей**

**Русской Православной Церкви»**

Первый этап (пилотный) – 2017 год – апробация Курсов на базе Новоспасского ставропигиального мужского монастыря (г. Москва), Хабаровской духовной семинарии;

Второй этап (основной) – 2018 год – реализация курсов в епархиях и митрополиях Русской Православной Церкви.

**Мероприятия пилотного этапа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Разработка пакета учебно-методической документации:  -«Порядок получения Представления на организацию работы Курсов»;  - Примерный учебный план Курсов повышения квалификации;  -Примерный календарный график проведения Курсов повышения квалификации;  -Примерные учебные программы по дисциплинам обязательного блока | До 01.04.2017г. | Учебный комитет |
| 1.2. | Разработка внутренней учебной документации, её согласование и получение представления Учебного комитета | До 01.06.2017г. | Новоспасский монастырь,  Хабаровская духовная семинария |
| 1. **Организационный этап** | | | |
| 2.1. | Апробация курсов повышения квалификации на базе Новоспасского монастыря | 1 семестр 2017/2018 учебного года согласно календарному графику | Новоспасский монастырь |
| 2.2. | Апробация курсов повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий на базе Хабаровской духовной семинарии | 1 семестр 2017/2018 учебного года согласно календарному графику | Хабаровская духовная семинария |
| 2.3. | Формирование базы данных по священнослужителям, успешно завершившим обучение программы Курсов | По окончанию курсов | Новоспасский монастырь,  Хабаровская духовная семинария |
| 1. **Отчетно-аналитический этап** | | | |
| 3.1. | Подготовка и направление аналитического отчета о реализации курсов повышения квалификации в Учебный комитет | По окончанию курсов, не позднее 01.12. 2017 г. | Новоспасский монастырь,  Хабаровская духовная семинария |
| 3.2. | Анализ результатов и эффективности работы Курсов в текущем году; корректировка нормативной и учебной документации на следующий учебный год | До 01.12.2017г. | Новоспасский монастырь,  Хабаровская духовная семинария |
| 1. **Мероприятия по трансляции опыта** | | | |
| 4.1. | Формирование реестра примерных учебных программ по дисциплинам | 2017/2018 учебный год | Учебный комитет |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для руководства курсов епархий и митрополий | По мере формирования заявок | Новоспасский монастырь, Хабаровская духовная семинария с участием Учебного комитета |

**Мероприятия основного этапа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Направление в епархиальные управления пакета учебно-методической документации | До 01.01.2018г. | Учебный комитет |
| 1.2. | Проведение организационного семинара (вебинара) для руководства Курсов по вопросу их введения | Февраль-март, 2018 год | Учебный комитет |
| 1.3. | Разработка внутренней учебной документации, её согласование и получение представления Учебного комитета | До 01.06.2018г. | Епархиальные управления |
| 1.4. | Выдача представлений на открытие Курсов, ведение их реестра | По мере поступления документов | Учебный комитет |
| 1. **Организационный этап** | | | |
| 2.1. | Реализация курсов повышения квалификации | 1 семестр 2018/2019 учебного года согласно календарному графику | Епархиальные управления |
| 2.2. | Формирование базы данных по священнослужителям, успешно завершившим обучение программы Курсов | По окончанию курсов | Епархиальные управления |
| 1. **Отчетно-аналитический этап** | | | |
| 3.1. | Подготовка и направление аналитического отчета о реализации курсов повышения квалификации в Учебный комитет | По окончанию курсов, не позднее 01.12.2018 г. | Епархиальные управления |
| 3.2. | Подготовка и направление ежегодного отчета Высшему Церковному Совету о реализации курсов повышения квалификации на местах | Ежегодно до 30 декабря | Учебный комитет |
| 3.3. | Анализ результатов и эффективности работы Курсов в текущем году; корректировка нормативной и учебной документации на следующий учебный год | До 01.12.2018 г. | Епархиальные управления |
| 1. **Мероприятия по трансляции опыта** | | | |
| 4.1. | Продолжение формирования реестра примерных учебных программ по дисциплинам | 2018/2019 учебный год | Учебный комитет,  Новоспасский монастырь |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для руководства курсов | По мере формирования заявок | Новоспасский монастырь, курсы, определенные базовыми для проведения обучающих мероприятий |