**ГРАФИК АПРОБАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ**

**«Церковного образовательного стандарта**

**основной образовательной программы подготовки служителей**

**Русской Православной Церкви,**

**специальность «Регент церковного хора, преподаватель»**

Первый этап (апробационный) – 2017/2018 уч. год – апробация Стандарта на базе Екатеринбургской, Кузбасской, Самарской, Пензенской семинарий; апробация сетевой формы реализации программы на базе Донской духовной семинарии;

Второй этап (основной) – 2018/2019 уч. год – поэтапное (с первых курсов) введение образовательной программы в соответствии со Стандартом в духовных учебных заведениях, реализующих программы подготовки регентов.

**МЕРОПРИЯТИЯ АПРОБАЦИОННОГО ЭТАПА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Издание приказа «О присвоении статуса «Общецерковных апробационных площадок по реализации программ подготовки регентов» Екатеринбургской, Кузбасской, Самарской, Пензенской духовным семинариям». | до 01.09.2017 | Учебный комитет |
| 1.2. | Издание приказа «О присвоении статуса «Общецерковной апробационной площадки по реализации программы подготовки регентов с использованием сетевой формы» Донской духовной семинарии». | до 01.09.2017 | Учебный комитет |
| 1. **Организационный этап** | | | |
| 2.1. | Апробация программ подготовки регентов. | 2017/2018 уч. год | Учебный комитет,  СПбДА,  Екатеринбургская, Кузбасская, Самарская, Пензенская семинарии |
| 2.2. | Апробация сетевой формы реализации программ подготовки регентов. | 2017/2018 уч. год | Учебный комитет, Донская семинария |
| 1. **Отчетно-аналитический этап** | | | |
| 3.1. | Подготовка и направление аналитического отчета о реализации программ подготовки регентов. | 29.12.2017,  25.06.2018 | Донская, Екатеринбургская, Кузбасская, Самарская, Пензенская семинарии |
| 3.2. | Анализ результатов и эффективности регентских программ; корректировка нормативной и учебной документации. | до апреля 2018 | Учебный комитет,  СПбДА |
| 3.3. | Формирование сводного отчета об апробации программ подготовки регентов; представление Высшему Церковному Совету. | до 06.07.2018 | Учебный комитет |
| 1. **Мероприятия по изучению опыта** | | | |
| 4.1. | Совещание по подведению промежуточных итогов апробации внедрения регентского стандарта. | февраль, 2018 | Учебный комитет, СПбДА,  Донская, Екатеринбургская, Кузбасская, Самарская, Пензенская семинарии |
| 4.2. | Проведение обучающего семинара по организации образовательного процесса по подготовке регентов. | апрель, 2018 | Учебный комитет, СПбДА,  духовные учебные заведения, реализующие программы подготовки регентов |

**МЕРОПРИЯТИЯ ОСНОВНОГО ЭТАПА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Направление в регентские школы разработанной документации по регентским стандартам. | апрель, 2018 | Учебный комитет |
| 1. **Организационный этап** | | | |
| 2.1. | Поэтапное (с первых курсов) введение программ подготовки регентов в соответствии со Стандартом еще в четырёх духовных учебных заведениях. | с начала 2018/2019 уч. года | духовные учебные заведения, реализующие программы подготовки регентов |
| 1. **Отчетно-аналитический этап** | | | |
| 3.1. | Подготовка и направление аналитического отчета о реализации программ подготовки регентов. | ежегодно,  по итогам  1 семестра,  по итогам  учебного года не позднее 25 июня. | духовные учебные заведения, реализующие программы подготовки регентов |
| 3.2. | Подготовка и направление ежегодного отчета Высшему Церковному Совету о реализации программ подготовки регентов. | до 06.07.2019 | Учебный комитет |
| 1. **Мероприятия по изучению и обобщению опыта** | | | |
| 4.1. | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) по повышению качества регентского образования. | Ежегодно | Учебный комитет,  СПбДА |
| **5. Церковная аккредитация регентских программ** | | | |
| 5.1. | Проведение церковной аккредитации программ подготовки регентов. | По мере  поступления  заявок | Учебный комитет,  СПбДА |